|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №н/п |  | Электронный аукцион | |
| 1 | Согласование документов проректором по ФЭДиК, направление их в ПЭО | | 1 раб. день |
| 2 | Согласование документов ПЭО | | 1 раб. день |
| 3 | Обработка документов в ООЗ | | 3 раб. дня |
| 4 | Юридический отдел | | 3 раб. дня |
| 5 | Согласование пакета документов в СурГУ (ПЭО + УБУ) | | 2 раб. дня |
| 6 | Размещение аукциона | | 5 раб. дней |
| 7 | Подача заявок | | 8 календ. дней (7+1) |
| 8 | Рассмотрение заявок | | 2 раб. дня |
| 9 | Заключение контракта | | 11 кал. дней (10+1) |

Итого до заключения контракта: 43 календарных дня

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №н/п |  | Запрос котировок в электронной форме | |
| 1 | Согласование документов проректором по ФЭДиК, направление их в ПЭО | | 1 раб. день |
| 2 | Согласование документов ПЭО | | 1 раб. день |
| 3 | Обработка документов в ООЗ | | 3 раб. дня |
| 4 | Юридический отдел | | 3 раб. дня |
| 5 | Согласование пакета документов в СурГУ (ПЭО + УБУ) | | 2 раб. дня |
| 6 | Размещение запроса котировок | | 5 раб. дней |
| 7 | Подача заявок | | 5 раб. дней |
| 8 | Рассмотрение заявок | | 2 раб. дня |
| 9 | Заключение контракта | | 3 раб. дня |

Итого до заключения контракта: 35 календарных дней

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №н/п |  | ЕП п.4, п.5 ч. 1 ст. 93 44-фз | |
| 1 | Согласование документов проректором по ФЭДиК, направление их в ПЭО | | 1 раб. день |
| 2 | Согласование документов ПЭО | | 1 раб. день |
| 3 | Обработка документов в ООЗ | | 3 раб. дня |
| 4 | Юридический отдел | | 3 раб. дня |
| 5 | Согласование пакета документов в СурГУ (ПЭО + УБУ) | | 2 раб. дня |
| 6 | Заключение контракта | | 2-5 раб дней |
| 7 | Регистрация договора | | 1 раб. день |

Итого до заключения контракта: 22 календарных дня

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №н/п |  | ЕП № 223-ФЗ | |
| 1 | Согласование документов проректором по ФЭДиК, направление их в ПЭО | | 1 раб. день |
| 2 | Согласование документов ПЭО | | 1 раб. день |
| 3 | Обработка документов в ООЗ | | 3 раб. дня |
| 4 | Юридический отдел | | 3 раб. дня |
| 5 | Согласование пакета документов в СурГУ (ПЭО + УБУ) | | 2 раб. дня |
| 6 | Заключение контракта | | 2-5 раб дней |
| 7 | Регистрация договора | | 1 раб. день |
| 8 | Согласование договора в казначействе | | 5 раб. дней |

Итого до заключения контракта: 27 кал. дней